|  | RÉPONSE À APPEL D'OFFRES — MARCHÉ PUBLIC MÉMOIRE TECHNIQUE ■ ■ ■ Présentation de l'offre technique MAÎTRE D'OUVRAGE; Mairie de Rambouillet — 2, place de la Libération, 78120 Rambouillet. OPÉRATION; Rénovation de l'école maternelle La Gommerie. LOT; Lot 3 — Sols / Revêtements muraux / Maçonnerie. RÉFÉRENCE MARCHÉ; [ N° de consultation / AO ]. DATE DE REMISE DES OFFRES; [ JJ / MM / AAAA ]. DCR Design · Construction · Rénovation [ Adresse — Téléphone — Email — Site web ] |
| --- | --- |

Sommaire

Présentation de l'entreprise et sécurité financière	3

1.1 — Présentation de l'entreprise	3

1.2 — Culture d'entreprise	3

1.3 — Sécurité financière	4

1.4 — Références	4

Analyse du projet, du site et des contraintes spécifiques	5

2.1 — Analyse du site, des contraintes et des interfaces	5

2.2 — Identification des risques et solutions proposées	5

Encadrement, sous-traitants et insertion professionnelle	6

3.1 — Organigramme fonctionnel et équipe dédiée au chantier	6

3.2 — CV des encadrants — Conducteur de travaux & Chef de chantier	7

3.3 — Bureaux d'études et partenaires techniques	8

3.4 — Gestion des sous-traitants	9

3.5 — Assurance qualité, autocontrôles et gestion des carences	10

3.6 — Insertion sociale et professionnelle	12

Modes d'exécution, préparation et moyens techniques	13

4.1 — Préparation de chantier et installation du site	13

4.2 — Études d'exécution et travaux préparatoires	13

4.3 — Modes d'exécution et phasage des travaux	13

4.4 — Matériaux et fournitures — fiches techniques	19

4.5 — Moyens matériels et engins affectés	20

4.6 — Réception, levée des réserves et garantie de parfait achèvement	20

Calendrier d'exécution, jalons et respect des délais	21

5.1 — Calendrier d'exécution et jalons contractuels	21

5.2 — Moyens humains affectés par phase	22

5.3 — Dispositif de rattrapage en cas de dérive	22

5.4 — Sécurisation et gestion des approvisionnements	24

Gestion des déchets, matériaux durables et politique RSE	24

6.1 — Protection des espaces occupés et maîtrise des nuisances	24

6.2 — Gestion des déchets — tri, traçabilité et valorisation	25

6.3 — Réemploi — tableau de recyclage par filière (m³)	26

6.4 — Qualité environnementale des matériaux	27

6.5 — Politique RSE et performance carbone	27

Sécurité, installation de chantier et prévention des risques	28

7.1 — Installation de chantier	28

7.2 — Prévention des risques, EPI et coactivité	28

7.3 — Contrôle des accès, signalétique et surveillance	29

1. PRÉSENTATION # Présentation de l'entreprise et sécurité financière

|  | ## 1.1 — Présentation de l'entreprise |
| --- | --- |
|  | DCR — PRÉSENTATION GÉNÉRALE DCR est une structure à taille humaine, implantée dans le secteur du bâtiment depuis 2016, spécialisée dans les travaux tous corps d'état : démolition, gros œuvre, VRD, terrassement, charpente, menuiseries, second œuvre, revêtements, cloisonnements et doublages. Notre force réside dans notre compréhension détaillée des spécifications techniques de chaque projet, permettant de proposer des solutions sur mesure. Notre organisation repose sur une équipe expérimentée, soudée et entièrement dédiée à la réussite de chaque projet. Cette continuité humaine assure une exécution fluide, une responsabilisation totale et une qualité de suivi constante, de la phase d'étude à la réception des travaux. Nous offrons une disponibilité opérationnelle étendue, y compris en dehors des horaires classiques, pour respecter les délais les plus serrés ou intervenir sur des sites sensibles : établissements scolaires, établissements de santé, centres urbains, stations de métro. TCE tous corps d'état Gros œuvre · Démolition Second œuvre Sites sensibles |

|  | ## 1.2 — Culture d'entreprise |
| --- | --- |
|  | NOS PRINCIPES FONDATEURS DCR est née d'une conviction partagée par ses fondateurs : l'excellence technique ne suffit pas, elle doit être au service de la réactivité, de l'écoute et de l'engagement concret. Tous issus de grands groupes du BTP (Bouygues, VINCI, Léon Grosse), les membres fondateurs ont créé une structure agile, responsabilisante et proche du terrain, pour répondre à une demande croissante de maîtrise d'œuvre opérationnelle sur des projets complexes — sites occupés, délais serrés, normes exigeantes. Plutôt que de reproduire les schémas lourds des grandes entreprises, chaque décision est prise au plus près du chantier, sans intermédiaire. |

| PRINCIPE | ENGAGEMENT |
| --- | --- |
| Autonomie dans la responsabilité | Les conducteurs de travaux et chefs de chantier, expérimentés et certifiés, disposent de toute l'autorité technique et logistique pour s'adapter en temps réel aux aléas : météo, réseaux inconnus, ouvrages imprévus. |
| Transmission du savoir-faire | L'expérience acquise dans les plus grands projets d'infrastructure et de bâtiment est mise au service de toutes les opérations, quelle que soit leur envergure. |
| Impact durable | Nous ne cherchons pas à être les plus grands, mais à apporter des solutions adaptées sans contraintes et à impacter positivement les futures générations. |

|  | ## 1.3 — Sécurité financière |
| --- | --- |
|  | SOLIDITÉ ET CROISSANCE CONTINUE Depuis sa création, le chiffre d'affaires de DCR a connu une croissance constante, passant de 1,3 M€ en 2018 à 14 M€ en 2025. Cette progression soutenue témoigne de la solidité de notre modèle économique et de notre capacité à générer des revenus de manière durable. Notre historique financier est attesté par nos collaborations avec les agences de notation Euler Hermes et Coface, et par notre notation G4 auprès de la Banque de France — gage de crédibilité, de stabilité et de conformité aux normes réglementaires. Ces éléments garantissent la confiance de nos partenaires et la sécurité financière de chaque opération confiée. CA 14 M€ (2025) Notation BDF G4 Euler Hermes · Coface |

| INDICATEUR FINANCIER | VALEUR / ENGAGEMENT |
| --- | --- |
| Chiffre d'affaires 2025 | 14 000 000 € — croissance continue depuis 2016 (départ : 1,3 M€) |
| Notation Banque de France | G4 — stabilité financière et conformité réglementaire confirmées |
| Agences de notation | Euler Hermes et Coface — historique positif et solide |
| Engagement réglementaire | Respect scrupuleux de toutes les obligations financières et réglementaires |

|  | ## 1.4 — Références |
| --- | --- |
|  | Notre offre reflète une optimisation opérationnelle maîtrisée, une évaluation sans surcoûts liés aux charges des grandes entreprises. Notre capacité à proposer des prix compétitifs repose sur une structure légère, une gestion rigoureuse des approvisionnements, et l’absence d’intermédiaires, non sur des compromis de qualité ou de sécurité, nous restons conformes au DCE, CCTP en tout point, avec la validation à chaque étape de nos ouvrages tout en étant très souvent sollicités pour intervenir pour les situations imprévues. Nous avons mené à bien ces projets similaires en maîtrisant les coûts de gros œuvre, charpente, couverture :Nous offrons une disponibilité opérationnelle étendue, y compris en dehors des horaires classiques, pour respecter les délais les plus serrés ou intervenir sur des sites sensibles : établissements scolaires, établissements de santé, centres urbains, stations de métro. TCE tous corps d'état Gros œuvre · Démolition Second œuvre Sites sensibles |

2. COMPRÉHENSION DU PROJET # Analyse du projet, du site et des contraintes spécifiques

## 2.1 — Analyse du site, des contraintes et des interfaces

ANALYSE DU SITE ET DES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES Le projet concerne la rénovation de l’école maternelle de la Gommerie à Rambouillet (78120), située 15 chemin de la Gommerie. La maîtrise d’ouvrage est la Mairie de Rambouillet (Direction des Services Techniques, Pôle Patrimoine Bâti). Il s’agit d’une procédure adaptée (MAPA). Le présent lot 03 porte sur les sols, revêtements muraux et la maçonnerie de l’office de réchauffage (environ 40 m²) et de sa circulation d’accès (11 m²). Les travaux sont programmés durant les vacances scolaires de juillet-août 2026, ce qui impose un planning d’intervention court et précis. Notre analyse intègre l’ensemble des contraintes physiques, normatives et de coordination identifiée à la lecture du CCTP. Contexte du projet et spécificités du site Le chantier se déroule dans un établissement scolaire en activité (hors vacances) de plain-pied, classé ERP de type R, 4ème catégorie, pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. L’accès s’effectue par le chemin de la Gommerie, constituant la voie engins. Le bâtiment est à structure aluminium avec charpente aluminium-bois. L’office concerné est à proximité immédiate de la tisanerie mise à disposition comme base vie pour les entreprises. La zone d’intervention (office + circulation) représente environ 49 m² au total, en local humide à usage de cuisine, nécessitant des revêtements conformément aux exigences HACCP. ERP type R, 4ème catégorie Accès par chemin de la Gommerie Chantier juillet-août 2026 Surface : ~49 m² office + circulation Exigences HACCP cuisine Contraintes techniques et normatives spécifiques au lot 03 La nature des travaux — local cuisine humide à usage alimentaire — génère des exigences strictes : carrelage antidérapant classement R11 minimum, UPEC U4 P4S E3 C2 adapté à un usage intensif de cuisine, joints époxy étanches, plinthes à gorge assurant la continuité sol/mur, revêtements muraux alimentaires type Acrovyn conformes HACCP. Les DTU de référence sont le DTU 52.1 (pose scellée), le DTU 52.2 (pose collée) et le DTU 26.2 (chapes et dalles). Le support existant (dalle béton) doit être parfaitement ragréé avec tolérance de planité de 5 mm sous règle de 2 m avant toute mise en œuvre. DTU 52.1 / 52.2 / 26.2 Classement R11 min. UPEC U4P4S Joints époxy étanchité Acrovyn HACCP conforme Plinthes à gorge continuité sol/mur Interfaces avec les autres corps d’état Notre lot interagit avec les corps d’état suivants. Avec le lot 06 (Plomberie/CVC) : nous réalisons les découpes et réservations nécessaires aux siphons de sol, canalisations et équipements, et assurons la repose des équipements après exécution des revêtements. Avec le lot 05 (Électricité) : les plaques Acrovyn intègrent des réservations pour appareillages électriques (trous scie cloche). Avec le lot 01 (Étanchéité-Couvertures) et le lot 02 (Menuiseries extérieures) : coordination pour s’assurer du hors d’eau avant exécution des revêtements. Avec le lot 04 (Menuiseries intérieures/faux plafonds/doublages) : coordination des interventions pour la gestion des raccords et finitions. Lot 06 Plomberie/CVC Lot 05 Électricité Lot 01 Étanchéité Lot 02 Menuiseries ext. Lot 04 Menuiseries int.

## 2.2 — Identification des risques et solutions proposées

Notre analyse de risques est structurée en quatre axes directement issus des spécificités du projet et des prescriptions du CCTP lot 03, chacun associé à des solutions contractuelles et opérationnelles précises. CONTRAINTES LOGISTIQUES ET D’ACCÈS AU SITE Chantier en période estivale — contraintes de délai — L’intervention est strictement limitée à la période de fermeture estivale (juillet-août 2026). Nous établissons un planning détaillé dès la notification, en tenant compte du temps de séchage des ragréages, des délais de pose des revêtements et des contrôles intermédiaires, afin de garantir la réouverture de l’établissement dans les délais contractuels. Gestion des gravois et propreté du chantier — La dépose du carrelage existant (compris chape) génère des volumes importants de gravois. Nous prévoyons l’évacuation régulière vers des décharges agréées, en empruntant des itinéraires de transport prédéfinis. Le chantier est maintenu propre en permanence, la tisanerie (base vie) étant entretenue et restituée en parfait état. Stockage des matériaux en site scolaire — Les matériaux (carrelage, ragréage, colle, plaques Acrovyn) sont stockés dans les locaux mis à disposition ou à proximité immédiate de la zone d’intervention, à l’abri de l’humidité. Les approvisionnements sont planifiés les mercredis, samedis et jours fériés conformément au CCTP. Un stockage sur palettes surlevées préserve la qualité des matériaux sensibles à l’humidité. Planning détaillé dès notification Évacuation gravois régulière Stockage mat. à l’abri Appro. mercredis/samedis CONTRAINTES TECHNIQUES — QUALITÉ DES SUPPORTS ET DES REVÊTE MENTS État du support existant — La dalle existante peut présenter des irrégularités, des zones dégradées ou des systèmes d’étanchéité non conformes. Nous procédons systématiquement à un examen contradictoire du support avant démarrage. Le ragréage autolissant assure la planité (tolérance 5 mm sous règle de 2 m) et le reprofilage des pentes vers les points d’évacuation est réalisé conformément au CCTP. Continuité de l’étanchéité sol/mur — La continuité parfaite de l’étanchéité entre le sol et les parois murales est une exigence critique en local cuisine (HACCP). Les plinthes à gorge à rayon adapté, les joints époxy et le revêtement mural Acrovyn à joint mastic alimentaire garantissent cette continuité. Tout point singulier (siphon, traversée, angle) fait l’objet d’un traitement soigné avant la pose du carrelage. Conformité sanitaire et HACCP des produits — Le système Acrovyn ou équivalent retenu doit être justifié par une documentation technique ou un avis fabricant attestant la conformité HACCP. Les échantillons sont soumis à la validation du Maître d’Œuvre avant toute commande. Le carrelage antidérapant R11 et sa classification UPEC (U4 P4S E3 C2) sont également soumis à validation préalable conformément à la section 3.02 du CCTP. Examen support avant démarrage Joints époxy + plinthes gorge Points singuliers traités Validation échantillons MO HACCP documenté fabricant CONTRAINTES SPÉCIFIQUES AU LOCAL CUISINE HUMIDE Gestion de l’humidité et délais de séchage — Les office est un local humide : les délais de séchage du ragréage (minimum 24 à 48 h selon les produits) et de la chape de reprofilage doivent être strictement respectés avant toute pose de carrelage. Une hygrométrie élevée du support peut compromettre l’adhérence des colles. Nous utilisons des produits adaptés aux supports humides et des joints époxy pour assurer la résistance chimique et l’étanchéité à long terme. Dépose des équipements existants et coordination — Les travaux nécessitent la dépose et la repose des équipements et réseaux en place (siphons, canalisations, équipements de cuisine). La repose s’effectue après achèvement des revêtements. Une coordination étroite avec le lot plomberie (lot 06) est nécessaire pour le remplacement des siphons existants par des siphons à panier inox adaptés (format 30×30 minimum, débit 2,0 l/s, LIMATEC ou équivalent) et l’installation du caniveau RV3.10 à la plonge. Délais séchage respectés Colles adaptées support humide Joints époxy résistance chimique Siphons inox LIMATEC Caniveau RV3.10 à la plonge CONTRAINTES RELATIVES À LA MAÇONNERIE ET TRAVAUX ASSOCIÉS Travaux de maçonnerie associés (trappes, siphons, regard) — Les ouvrages de maçonnerie incluent la dépose et remplacement de 5 trappes de visite (2 en 50×50 dans l’office, 3 en 40×40 dans les WC attenants), la mise en œuvre de regards avec couvercles carelés, et le re-façonnage de la tête de mur pour gagner environ 20 cm de passage. Ces travaux doivent être réalisés préalablement à la pose des revêtements, avec des coupes nettes et un alignement soigné du calepinage conformément aux plans. Aucun jour ou manque de matière n’est toléré en aboutement ou tête de cloison. Gestion amiante-plomb — Conformément à l’article VI du CCTP, l’entrepreneur prend connaissance des diagnostics amiante-plomb avant toute dépose ou démolition. En cas de présence d’amiante ou de plomb dans le carrelage existant ou la chape, les dispositions réglementaires de démolition contrôlée s’appliquent. Nous nous engageons à informer immédiatement le Maître d’Ouvrage de tout découverte susceptible de modifier les conditions d’intervention. Trappes 50x50 et 40x40 carrelées Regard avec couvercle car. Tête de mur re-façonnée Diagnostic amiante-plomb Procédure démolition contrôlée *

3. MOYENS HUMAINS # Encadrement, sous-traitants et insertion professionnelle

|  | ## 3.1 — Organigramme fonctionnel et équipe dédiée au chantier |
| --- | --- |
|  | ORGANISATION DE L'ÉQUIPE ET ENGAGEMENTS Pour la réalisation de ce projet, nous mobilisons une équipe structurée autour d'un directeur travaux expérimenté, intégrant des profils complémentaires dès la notification du marché. Cette organisation garantit réactivité, cohérence technique et maîtrise continue des délais et des interfaces. Le chantier sera dirigé en permanence par au moins un chef de chantier qualifié, conformément aux exigences du RC. L'organigramme fonctionnel est joint en annexe avec l'implantation géographique de chaque intervenant. Organigramme annexé Chef de chantier permanent |

| INTERVENANT | FONCTION | EXPÉRIENCE | AFFECTATION |
| --- | --- | --- | --- |
| YILDIRIM Mathieu | Directeur travaux | DUT Génie Civil — 18 ans | Pilotage global · Coordination MOA/MOE · Suivi financier |
| YILDIRIM Menderes | Conducteur de travaux TCE | BTS Bâtiment — 20 ans dont 12 chef de chantier · Certifié amiante SS4 | Exécution quotidienne · Encadrement équipes · Conformité |
| SELCUK Selami | Chef de chantier TCE | 20 ans terrain | Présence permanente site · Sécurité · Registre journal |
| TUNC Julien | Assistant travaux | Gestion administrative et financière | Compte d'exploitation · Facturation · Compte prorata |
| SARI Mehmet | Responsable logistique | 10 ans en contextes contraints | Approvisionnements · Livraisons · Entrepôt 1 000 m² |

|  | ## 3.2 — CV des encadrants — Conducteur de travaux & Chef de chantier |
| --- | --- |
|  | YILDIRIM MENDERES — CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE Diplôme — BTS Bâtiment. Certification amiante Sous-section 4 (SS4). Expérience — 20 ans d'expérience terrain dont 12 ans en tant que chef de chantier. Intervenu sur des opérations de réhabilitation et d'extension en milieu occupé (scolaire, hospitalier, tertiaire). Maîtrise complète des phases TCE et second œuvre. Missions sur ce chantier — Responsable de l'exécution quotidienne, de l'encadrement des équipes, de la mise en œuvre des plans, du respect des consignes techniques et sécurité. Coordination avec le BET Structure et les autres corps d'état. Conformité des finitions. BTS Bâtiment Certifié amiante SS4 20 ans expérience |
|  | SELCUK SELAMI — CHEF DE CHANTIER TCE Expérience — 20 ans d'expérience en TCE. Encadrant direct des équipes d'exécution sur le terrain. Missions sur ce chantier — Application quotidienne des méthodes de travail, respect strict des règles de sécurité, qualité des ouvrages en cours de réalisation. Tenue du registre journal de chantier. Présence continue sur site garantissant la fluidité et la rigueur de l'exécution. Remontée immédiate des difficultés opérationnelles au conducteur de travaux. 20 ans TCE Présence permanente site |

|  | ## 3.3 — Bureaux d'études et partenaires techniques |
| --- | --- |
|  | PARTENAIRES TECHNIQUES MOBILISÉS Les bureaux d'études ci-dessous sont mobilisés dès la notification du marché, sous la supervision du directeur travaux, et participent aux réunions de lancement et de suivi. Leurs références sur des projets similaires sont disponibles en annexe. |

| BUREAU D'ÉTUDES | SPÉCIALITÉ | MISSIONS |
| --- | --- | --- |
| ARTEC INGÉNIERIE — 231 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris | Structure béton armé, métallique et mixte | Plans d'exécution · Notes de calcul · Appui direct site |
| SBA INGÉNIERIE — 11-13 av. de la Division Leclerc, 94230 Cachan | Fluides et réseaux techniques | Développement réseaux · Intégration modulaire |
| LONGUEPÉE INGÉNIERIE BOIS — 4 rue du 9e Zouaves, 68140 Munster | Charpente et ossature bois | Notes de calcul · Plans d'exécution bois |

Musée de Bayeux	   			 Ecole Nationale Superieure d'Arts de Paris Cergy

|  | ## 3.4 — Gestion des sous-traitants |
| --- | --- |
|  | ABSENCE DE SOUS-TRAITANCE PRÉVUE — CADRE LÉGAL APPLICABLE Pour cette opération, nous prévoyons de réaliser l'intégralité des travaux avec nos propres équipes et nos bureaux d'études partenaires présentés au §2.4. Aucune sous-traitance d'exécution n'est envisagée à ce stade. Dans l'hypothèse où une sous-traitance s'avérerait nécessaire en cours de chantier (aléa, compétence complémentaire), nous respecterons scrupuleusement les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Le processus suivant sera alors appliqué sans exception : Loi n°75-1334 Aucune ST non agréée |

| ÉTAPE | ACTION | DOCUMENT PRODUIT | DÉLAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Identification | Identification du besoin et sélection du sous-traitant (critères : Qualibat ou équivalent, références vérifiées, capacité sécurité/qualité/délais) | Fiche de sélection interne | Avant tout engagement |
| 2 — Déclaration | Transmission au MOA et à la MOE du dossier administratif complet et de la demande et d'acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement | Formulaire DC4 | Avant démarrage de la prestation |
| 3 — Agrément | Attente de l'agrément explicite du MOA et de l'acceptation du MOE. Aucune intervention du sous-traitant avant obtention de l'agrément | Courrier d'agrément MOA | Sous 15 jours (CCAG) |
| 4 — Intégration | Intégration aux protocoles chantier : contrôle d'accès, EPI, plan de prévention, formation sécurité, registre de présence, VIC | Plan de prévention commun | Dès arrivée sur site |
| 5 — Contrôle | Contrôle régulier de la conformité (qualité, sécurité, délais). Visites inopinées. Vérification des documents sociaux et fiscaux | Rapport de suivi mensuel | En continu |
| 6 — Paiement direct | Mise en œuvre du paiement direct si le sous-traitant en bénéficie, conformément aux dispositions légales | Décomptes mensuels | Selon avancement |

|  | ## 3.5 — Assurance qualité, autocontrôles et gestion des carences |
| --- | --- |
|  | DISPOSITIF DE CONTRÔLE QUALITÉ EN 3 NIVEAUX Notre démarche qualité repose sur un système de contrôle documenté et traçable, accessible à tous les intervenants via un logiciel de gestion de chantier avec suivi en temps réel. |

| NIVEAU DE CONTRÔLE | FRÉQUENCE | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle interne terrain | Quotidien | Chef de chantier | Fiche de non-conformité si écart constaté |
| Contrôle externe exécution | Hebdomadaire | Conducteur de travaux | Fiche NC + autocontrôle par pièce/lot en fin de chantier |
| Audit qualité | 2 fois par mois | Chargé d'affaires | Revue fiches NC et autocontrôles · Plan d'actions correctives |
| Point d'arrêt obligatoire | À chaque phase clé | CDT + OPC + MOE | Validation conjointe avant passage à la phase suivante |
| Réception technique | En fin d'ouvrage | CDT | PV de conformité + reportage photographique horodaté |

|  | GESTION DE LA CARENCE D'UN INTERVENANT Dès qu'une carence est constatée, les parties prenantes sont informées immédiatement avec clarification de l'impact opérationnel et définition d'un délai de rétablissement. Toutes les actions menées sont documentées pour garantir la traçabilité. |
| --- | --- |

| NIVEAU | DÉCLENCHEUR | MESURES ACTIVÉES | DÉLAI D'ACTIVATION |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 — Absence ponctuelle | Indisponibilité < 5 jours | Redistribution interne des tâches · Réorganisation temporaire des plannings · Mobilisation de la ressource qualifiée disponible au sein de l'équipe | Immédiat |
| N2 — Défaillance partielle | Indisponibilité 5 à 15 jours | Activation du réseau de sous-traitants secondaires référencés · Information du MOA sous 48h avec impact opérationnel · Transmission d'un planning révisé | < 48h |
| N3 — Carence grave | Défaillance totale sans régularisation | Mise en demeure LRAR (délai 8 jours) · Résiliation si sans effet · État des lieux contradictoire avec huissier · Consultation entreprises qualifiées · Avenant au marché · Note MOA sous 48h + planning révisé | 8 jours puis immédiat |

|  | ## 3.6 — Insertion sociale et professionnelle |
| --- | --- |
|  | ENGAGEMENT ET CALCUL DES HEURES D'INSERTION Conformément aux dispositions du CCAP, nous calculons le nombre d'heures d'insertion à réaliser sur la base du volume prévisionnel de la main-d'œuvre affectée au chantier. Ce calcul est transmis à la MOE dès la phase de préparation. Moyens mis en œuvre — Partenariats avec les structures d'insertion locales (SIAE, GEIQ, missions locales). Priorité donnée au recrutement de compagnons issus du bassin d'emploi local. Notre chef de chantier SELCUK Selami assure le suivi de l'intégration des profils retenus et leur accompagnement dans la prise en main des méthodes de travail et des règles de sécurité. Rapport — Nous nous rapprocherons directement du facilitateur afin de valider les profils éligibles, nous privilégions la montée en compétence des profils d’insertion par l’intégration dans nos équipes dans le cadre d’un CDD puis d’un CDI le cas échéant. CCAP SIAE Bassin d'emploi local |

| RÉFÉRENCE CHANTIER | MOA | HEURES |
| --- | --- | --- |
| Restructuration et extension de l'école maternelle "Les Alliers de Chavannes" | Mantes la ville | 1200 |
| Travaux de Construction d'un Poste de police Municipale | Coudray Monceaux | 500 |
| Rosny sur seine le belvédère | Rosny sur seine | 700 |

4. MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION # Modes d'exécution, préparation et moyens techniques

|  | ## 4.1 — Préparation de chantier et installation du site |
| --- | --- |
|  | PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER (PIC) Dès la prise de possession, nous établissons un PIC soumis à validation du coordonnateur SPS. Périmètre ceinturé par clôtures HERAS pleines en acier galvanisé (hauteur min. 2 m, ancrées sur plots béton). Accès distincts : portillon sécurisé personnel + double porte verrouillable véhicules lourds. Base vie — Bureau de chantier équipé pour réunions techniques, réfectoire (évier + point chaud), vestiaires individuels, sanitaires raccordés aux réseaux provisoires. Aire de stockage des matériaux matérialisée et sécurisée, adaptée aux rotations logistiques. Réseaux provisoires — Eau, électricité via armoires foraines tous les 25 m, liaisons téléphoniques. Eaux pluviales et de lavage traitées par décantation, filtration et déshuilage avant rejet gravitaire réseau communal. PIC validé CSPS Base vie conforme Aire de stockage dédiée |

|  | ## 4.2 — Études d'exécution et travaux préparatoires |
| --- | --- |
|  | ACTIVATION IMMÉDIATE DÈS NOTIFICATION DU MARCHÉ Sans attendre la première réunion de chantier, notre cellule projet est activée en totale autonomie. Plans d'exécution, notes de calcul, schémas de principe et modèles numériques produits et prêts dès la première réunion comme base de travail opérationnel. Constat d'huissier contradictoire sur état initial des propriétés voisines, voiries et bâtiments existants. Géomètre-expert mandaté pour implantation précise des ouvrages et piquetage des niveaux NGF. Mission géotechnique G3 commanditée et suivie. Cellule projet autonome Constat huissier Mission G3 NGF |

|  | ## 4.3 — Modes d'exécution et phasage des travaux |
| --- | --- |

SÉQUENÇAGE DES INTERVENTIONS

Le phasage ci-dessous présente la séquence des interventions, les opérations par phase et les points de vigilance associés, élaboré en cohérence avec le planning contractuel de travaux (juillet-août 2026) et les prescriptions du CCTP lot 03.

| PHASE | OPÉRATIONS / PRESTATIONS DPGF | POINTS DE VIGILANCE |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Préparation (avant les vacances scolaires) | Constat contradictoire amiable par huissier — état des existants (circulations, accès, espaces verts) avec reportage photo complet avant/après · Relevé de l’état du local office : calepinage existant, implantation siphons, état faïence murale, état équipements cuisine · Coordination Lot 06 pour définition des phases de dépose/repose réseaux · Établissement du calepinage (carrelage, regards, siphons, trappes) soumis à l’architecte · Soumission échantillons carrelage R11, Acrovyn, joints époxy à l’agrément MO (délai 15 j) · Remise dossier d’exécution J+15 (PPSPS, planning, fiches techniques, notes de calcul) · Installation base vie : tisanerie + 2 sanitaires attenants mis à disposition · Protection des équipements de cuisine | Calepinage validé architecte avant toute commande · Échantillons soumis MO — délai 15 j — ne pas retarder commande · Coordination Lot 06 initiée avant démarrage — planning dépose réseaux · Constat huissier obligatoire avant tout démarrage · Approvisionnements : mercredis, samedis et jours fériés uniquement |
| Phase 1 — Dépose et préparation du support | Dépose et repose des équipements et réseaux (coordination Lot 06) Dépose complète du carrelage de sol existant compris chape (inclus dans préparation supports) · Vérification de la cohésion et de l’état du support béton — rapport écrit au MO si anomalie · Ragréage autolissant (tolérance 5 mm/2 m) Préparation des supports muraux (rebouchages, fissures, planéité)· Reprofilage de la chape avec pentes vers les points d’évacuation · Refaconnage de la tête de mur (gain ~20 cm de passage) Évacuation des gravois en décharge agréée | Support non conforme : signalement écrit MO avant mise en œuvre · Pentes vers EEP : vérification après ragréage avant pose · Tête de mur : stabilité structurelle vérifiée avant découpe · Aspiration poussières à la source lors du refaconnage · Temps séchage ragréage observé avant pose revêtements |
| Phase 2 — Étanchéité et carrelage de sol | Étanchéité SEL ou SPEC sol + relevés + points singuliers Carrelage antidérapant R11 (UPEC U4 P4S E3 C2) format 30×30, pose collée ou scellée, joints époxy Plinthe à gorge dito carrelage (rayon adapté, continuité étanchéité) Façon de dès carrelés autour des sorties de sol EF/EC (découpe, habillage, étanchéité joints époxy)· Carrelage dito sol de la tête de mur au milieu de la pièce Traitement autour des siphons de sol + caniveau RV3.10 à la plonge Pose regards béton/PVC avec couvercles carrelés (calepinage architecte) · Remplacement trappes de visite | Classement R11 et UPEC certifiés — doc. fournie avant MO · Joints époxy : apères séchage complet du collage · Calepinage regards/trappes conforme plans architecte — validé avant pose · Siphons inox : débit ≥ 2,0 l/s, panier ≥ 2 l · Continuité étanchéité sol/mur à la plinthe — aucune lacune |
| Phase 3 — Revêtement mural Acrovyn | Étanchéité supports muraux SEL/SPEC + relevés + points singuliers Conservation faïence existante (vérification compatibilité et adhérence) — dépose si nécessaire (prévue au présent lot) · Fourniture et pose Acrovyn PVC rigide ≥ 3 mm, toute hauteur, pose collée, profils de finition, joints mastic alimentaire Profils de jonction, d’angle et de terminaison (aluminium anodisé ou PVC) · Joints étanches de type mastic alimentaire en all angles et jonctions · Réservations pour tous les appareillages électriques (trous scie cloche diam. adaptés + étanchéité) — conformément aux indications Lot 05 | Acrovyn ≥ 3 mm — conformité HACCP documentée avant MO · Faïence existante : compatibilité vérifiée — dépose si nécessaire (incluse au lot) · Joints mastic alimentaire : continuité parfaite — aucune lacune · Réservations élec. : étanchéité assurée (scie cloche adaptée) · Teinte Acrovyn validée par Maîtrise d’Œuvre avant commande |
| Phase 4 — Finitions, essais et réception | Accessoires et finitions (profilés, seuils de portes, baguettes) Vérification des pentes et écoulements (essais par aspersion) — PV avant réception · Contrôle d’adhérence des revêtements (carrelage + Acrovyn) — procès-verbal · Vérification de l’étanchéité générale (angles, siphons, seuils, relevés, joints) · Nettoyage de fin de chantier (fond et complet de l’ensemble du local) Dépose des protections équipements cuisine + remise en état · Fourniture DOE : fiches techniques, doc. HACCP, PV essais, plans de récolement avec calepinage définitif · Levée des réserves éventuelles | Essais écoulement documentés par PV avant réception — obligatoire · Stagnation d’eau constatée : reprise avant réception · Nettoyage permettant reprise activité immédiate à la rentrée · DOE remis dans les 15 j suivant réception · GPA 12 mois à compter de la réception |

|  | MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION Notre méthodologie d’exécution est établie en cohérence complète avec le CCTP lot 10, la notice acoustique, les plans de l’architecte et les prescriptions du Bureau de Contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Pour chaque ouvrage, nous décrivons notre mode opératoire, les risques identifiés et les moyens de contrôle mis en œuvre. |
| --- | --- |

MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION

Notre méthodologie d’exécution est établie en cohérence complète avec le CCTP Lot 03, le DPGF, les plans de l’architecte et les prescriptions réglementaires (DTU 52.1, DTU 52.2, DTU 26.2, méthode HACCP). Pour chaque prestation du DPGF, nous décrivons notre mode opératoire, les risques identifiés et les moyens de contrôle.

| OUVRAGE / PRESTATION DPGF | MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION |
| --- | --- |
| Préparation de chantier & installation | Constat, calepinage et coordination Dès la notification du marché, nous procédons au constat contradictoire de l’état du local office (calepinage carrelage existant, état faïence murale, état et implantation des équipements cuisine, emplacement siphons, trappes, seuils) et de l’ensemble des zones concernées par les travaux (circulations, accès) avec reportage photographique complet. Le calepinage du carrelage (position des regards, siphons, trappes, dès carrelés autour des EF/EC, raccord tête de mur) est établi et soumis à l’architecte pour validation avant toute commande. La coordination avec le Lot 06 est initiée pour définir le planning de dépose et repose des équipements et réseaux. Les échantillons de carrelage R11, joints époxy et Acrovyn sont soumis à l’agrément du MO (délai : 15 jours). Le dossier d’exécution complet (PPSPS, planning, fiches techniques, notes de calcul) est remis au Maître d’Œuvre dans les 15 jours suivant la notification. La protection des équipements de cuisine (forfait : 1 950 €) est mise en place dès le premier jour. |
| Dépose/repose des équipements et réseaux | Coordination et exécution avec le Lot 06 La dépose et la repose des équipements et réseaux nécessaires à l’exécution des travaux de sol et de murs (réseaux EF/EC/EU, équipements de cuisine, appareillages électriques) sont réalisées en coordination étroite avec le Lot 06. Un planning détaillé de dépose (avant travaux) et de repose (après travaux) est établi conjointement avec le Lot 06 avant démarrage. Les réseaux reposés sont vérifiés en étanchéité et en fonctionnement avant fermeture définitive du carrelage. Les équipements remis en place sont nettoyés et vérifiés fonctionnels à la réception. |
| Préparation des supports sol et mur | Dépose du carrelage existant (compris chape) et état du support La dépose est réalisée à la meuleuse, au marteau-piqueur ou à la cisailleuse, avec aspiration des poussières à la source. Tous les gravois (carrelage, mortier de scellement, chape) sont mis en sac, évacués en bennes et acheminés en décharge agréée. Après dépose, le support béton est nettoyé complètement (décapage à sec ou par grenaillage si nécessaire), dépourvu de toute trace de graisse, colle ou huile, et sa cohésion vérifiée par test de choc. Toute anomalie (fissure traversante, zone de décollement, contamination) est signalée par écrit au Maître d’Œuvre. Ragréage et préparation des supports muraux Ragréage autolissant autonivelant (produit soumis à l’agrément du MO) : tolérance de planéité ≤ 5 mm sous règle de 2 m (DTU 26.2). Les pentes vers les points d’évacuation sont réalisées simultanément (pente mini : 1,5 % recommandé). Le temps de séchage complet du ragréage est observé avant toute pose de revêtement. Préparation des supports muraux : nettoyage de la faïence existante, rebouchage des trous et fissures à l’enduit de rebouchage, vérification de la planéité et correction si nécessaire. |
| Étanchéité SEL/SPEC | Mise en œuvre de l’étanchéité L’étanchéité de type SEL (Système d’Étanchéité Liquid applique) ou SPEC (Système de Protection à l’Eau Composé) est réalisée sur l’ensemble de la surface du sol (50 m², y compris circulation) et des murs (84 m²), conformément à l’Avis Technique du procédé retenu. Traitement soigné de l’ensemble des angles (renfort de toile ou d’armature selon l’AT), des relevés en pied de mur, des points de passage de réseaux (renforts de toile autour des siphons et du caniveau), des seuils de porte et de tous les points singuliers. L’étanchéité est réalisée en deux couches minimum conformément aux prescriptions de l’AT. Le contrôle de la planéité après séchage est effectué avant pose des revêtements. |
| Carrelage R11 UPEC U4 P4S E3 C2 | Fourniture, pose et joints époxy Fourniture et pose d’un carrelage céramique antidérapant classé R11 minimum, UPEC : U4 P4S E3 C2, format 30×30 cm, adapté aux locaux humides et à usage de cuisine collective. Pose collée conforme DTU 52.2 (colle C2 déformable, joint minimum 2 mm) ou pose scellée conforme DTU 52.1 selon les contraintes du support. Le calepinage validé par l’architecte est scrupuleusement respecté : départ centré, coupes en périphérie supérieures à 1/2 carreau. Les joints sont réalisés en époxy (teinte au choix du MO dans la gamme du fabricant), assurant l’étanchéité et la résistance chimique aux produits d’entretien acides et basiques utilisés en cuisine professionnelle. La documentation certifiant les classements R11 et UPEC est fournie avec le DOE. Plinthe à gorge La plinthe à gorge est réalisée en carrelage identique au sol (dito carrelage) avec un rayon de gorge adapté pour faciliter le nettoyage et éliminer les zones de rétention bactérienne. Elle assure la continuité parfaite de l’étanchéité entre le sol et le revêtement mural Acrovyn : pas de joint froid ni de lacune à la jonction sol/plinthe/mur. Joints époxy comme pour le carrelage. |
| Façon de dès carrelés + Carrelage tête de mur | Dès carrelés autour des sorties de sol EF/EC Découpe soignée du carrelage autour des sorties de sol eau froide et eau chaude (EF/EC) pour réalisation de dès carrelés : coupes parfaitement nettes à la carrelette à eau, habillage de la jupe des sorties de sol, traitement des relevés d’étanchéité en raccordement à chaud au complexe SEL/SPEC, raccordement avec joints époxy en périphérie. Toutes sujétions de découpe, pose et étanchéité incluses. Carrelage de la tête de mur Après refaçonnage de la tête de mur au milieu de la pièce, réalisation du carrelage de finition sur la face supérieure et les tranches exposées de la tête de mur, en carrelage identique au sol (dito : même teinte, même format, même joints époxy). Calepinage intégré dans le plan général validé par l’architecte. Finitions soignées à toutes les arêtes et relevés. |
| Siphons inox + caniveau | Remplacement des siphons et pose du caniveau inox à la plonge Remplacement des 2 siphons de sol existants par des siphons de sol inox à panier (LIMATEC ou équivalent), en coordination avec le Lot 06 pour les raccordements réseau EU. Caractéristiques imposées : format ≥ 30×30 cm, débit ≥ 2,0 l/s, papier-filtre amovible ≥ 2 litres, finition inox brossé. Pose en fond de forme avec réglage de niveau pour affleurement parfait avec le carrelage, traitement de l’étanchéité en périphérie (renfort de toile SEL/SPEC + joints époxy). Au droit de la plonge : fourniture et pose d’un siphon en longueur inox style caniveau RV3.10 (LIMATEC ou équivalent), intégré dans le calepinage du carrelage, niveau affleurant, étanchéité complète en périphérie. Débits vérifiés lors des essais d’écoulement. |
| Trappes de visite | Dépose des trappes existantes et pose des nouvelles Dépose soigneuse des 5 trappes de visite existantes donnant accès au vide sanitaire : 2 unités dans l’office et 3 unités dans les WC attenants. Fourniture et pose des nouvelles trappes : 2 unités 50×50 cm dans l’office et 3 unités 40×40 cm dans les WC attenants, conforme au DPGF. Découpe soignée du carrelage à la carrelette à eau (coupes nettes, sans éclats), reprise des habillages et finitions en pourtour de chaque trappe. Alignement soigné dans le calepinage du carrelage, validé par l’architecte. Vérification du libre ouverture de chaque trappe (sans obstruction par les carreaux ou les joints) avant réception. Traitement de l’étanchéité en périphérie si requis par l’AT du système. |
| Refaconnage de la tête de mur | Travaux de maçonnerie Refaconnage de la tête de mur au milieu de la pièce (casser la tête de mur pour gagner environ 20 cm de passage), après vérification préalable de la stabilité structurelle de l’élément : si cet élément s’avère être porteur (liaison au plancher, à la charpente ou aux éléments structurels), un signalement écrit immédiat est effectué au Maître d’Œuvre avant toute intervention. Dans le cas courant d’une simple cloison non porteuse, la découpe est réalisée à la meuleuse à disque avec capot aspirant (aspiration des poussières à la source, équipements de cuisine protégés), la tête de mur est ravalée, dressage, les arêtes finies et le carrelage de finition réalisé. |
| Revêtement mural Acrovyn | Conservation de la faïence existante et préparation La faïence existante est conservée comme support de l’Acrovyn, sous réserve de sa bonne tenue et de sa compatibilité avec le procédé de collage retenu : vérification par sondage au marteau (son creux), test d’adhérence de la colle sur une surface témoin. En cas de décollement ou d’incompatibilité, la dépose de la faïence est réalisée au présent lot (incluse dans le forfait). Après étanchéité des supports muraux (84 m² SEL/SPEC), les supports sont nettoyés, dégraissés et la planéité vérifiée (tolérance : 5 mm/2 m). Pose des plaques Acrovyn et finitions Fourniture et pose de plaques murales alimentaires en PVC rigide ≥ 3 mm (type Acrovyn ou équivalent agréé : surface lisse non poreuse, résistante aux chocs et aux produits d’entretien, classement réaction au feu conforme ERP, teinte au choix du MO dans la gamme du fabricant), posée par collage sur toute la hauteur des parois selon prescriptions du fabricant : découpe au droit des équipements et réseaux (trous scie cloche diam. adaptés avec étanchéité intégrée), traitement des angles (profils alum. anodisé ou PVC), des tableaux de porte et des traversées, profils de jonction, d’angle et de terminaison, joints étanches de type mastic alimentaire sur toutes les jonctions et en pied de plaque. Les réservations pour les appareillages électriques sont réalisées conformément aux indications du Lot 05. La documentation technique justifiant la conformité HACCP est fournie avant mise en œuvre et intégrée au DOE. |
| Regards, accessoires, nettoyage et DOE | Regards béton/PVC avec couvercles carrelés Mise en œuvre de regards en béton ou PVC avec couvercles carrelés intégrés dans le calepinage du carrelage (conformément aux plans de l’architecte) : parfaite étanchéité des ouvrages vérifiée, niveau affleurant avec le carrelage fini, habillages soignés. Accessoires, finitions et nettoyage Fourniture et pose de tous les accessoires et éléments de finition nécessaires au parfait achèvement (profilés de transition, seuils de portes anti-dérapants, baguettes de finition) Nettoyage de fin de chantier complet et profond du local office et de sa circulation (décollage des taches de colle et d’époxy, nettoyage de l’Acrovyn avec produit adapté PVC, nettoyage du carrelage, dépose des protections équipements) DOE remis au MO dans les 15 jours suivant la réception : fiches techniques carrelage (R11, UPEC), joints époxy, Acrovyn (conformité HACCP), siphons inox (LIMATEC), plans de récolement avec calepinage définitif, PV d’essais (adhérence, pentes, étanchéité). GPA 12 mois à compter de la réception. |

|  | ## 4.4 — Matériaux et fournitures — fiches techniques |
| --- | --- |
|  | PROVENANCE ET RÉFÉRENCES DES PRINCIPALES FOURNITURES Tous les matériaux sont mis en œuvre dans le strict respect des Normes Françaises, DTU et préconisations fabricants, conformément au CCTP. Les fiches techniques de l'ensemble des produits proposés sont jointes en annexe du présent mémoire. Nos fournisseurs partenaires sont sélectionnés selon des critères de qualité homogènes, implantés majoritairement en Île-de-France pour garantir réactivité et circuits courts. Pour les matériaux biosourcés, les fournisseurs bois sont majoritairement français ou européens proches. Fiches techniques en annexe Fournisseurs locaux IDF |

| FAMILLE DE MATÉRIAUX | FOURNISSEUR(S) RÉFÉRENCÉ(S) | CERTIFICATION / NORME |
| --- | --- | --- |
| Béton et liants | Fournisseurs IDF agréés | NF EN 206 · DTU 21 |
| Maçonnerie et blocs béton | Fournisseurs IDF — gammes certifiées | NF · DTU 20.1 |
| Isolation thermique | Produits FDES vérifiées (ISO 14025) | Acermi · RE2020 |
| Charpente et ossature bois | Bois FSC ou PEFC — filière française | FSC/PEFC · DTU 31 |

|  | ## 4.5 — Moyens matériels et engins affectés |
| --- | --- |
|  | PARC MATÉRIEL PROPRE ET RESSOURCES MOBILISABLES Nous disposons d'un parc matériel propre, entretenu et conforme aux normes en vigueur, complété par notre réseau de partenaires en location express. Notre entrepôt de 1 000 m² et notre atelier partenaire de 400 m² à Aulnay garantissent stockage, préparation et production en propre des éléments nécessaires au chantier. Entrepôt 1 000 m² Atelier 400 m² Aulnay Parc propre |

| MATÉRIEL / ENGIN | CARACTÉRISTIQUE | USAGE SUR L'OPÉRATION |
| --- | --- | --- |
| Entrepôt principal | 1 000 m² — Île-de-France | Stockage, préparation des chargements, juste-à-temps |
| Atelier partenaire — Aulnay | 400 m² · Machines stationnaires · Levage/déchargement | Production murs et charpentes en propre · Stockage bois |
| Camions 3,5 t et 19 t | Flotte propre — livraisons planifiées dont nuit si nécessaire | Approvisionnements depuis fournisseurs IDF |
| Grue à tour (si nécessaire) | Autorisation admin. + vérification assise / rapport de sol | Levage éléments lourds · Sécurité continue |
| Échafaudages | Conformes EN 12810/12811 · PV réception pour lourds | Travaux en hauteur · Vérification stabilité quotidienne |
| Nacelles et engins de terrassement | Conformes Dir. 2000/14/CE · LWA garanti | Fouilles, terrassement, manutention |

|  | ## 4.6 — Réception, levée des réserves et garantie de parfait achèvement |
| --- | --- |
|  | ORGANISATION DE LA RÉCEPTION ET DU SERVICE APRÈS-TRAVAUX À l'approche de la fin des travaux, des OPR sont organisées par le MOA et la MOE. Notre entreprise mobilise deux compagnons qualifiés à temps plein pendant la levée des réserves. Une fois toutes les réserves validées, le PV de réception (EXE8) marque le début de la GPA d'un an, honorée scrupuleusement. 2 compagnons dédiés PV EXE8 GPA 12 mois SAV 24-48h |

| ÉTAPE | MODALITÉ | DÉLAI / ENGAGEMENT |
| --- | --- | --- |
| OPR | En présence MOA, MOE et entreprises · Vérification conformité au marché et CCTP | À l'initiative du MOA |
| Levée des réserves | 2 compagnons qualifiés dédiés à temps plein sous supervision CDT | Sans délai dès identification |
| PV de réception (EXE8) | Après validation levée de toutes réserves par le MOE · Marque le début de la GPA | Dès validation MOE |
| DOE | Dossier complet transmis avec fiche contact SAV | < 15 jours après réception |
| GPA | Prise en charge intégrale de toute non-conformité signalée · Suivi sans intermédiaire | 12 mois |
| SAV | Réponse sous 24–48h · Intervention sur site dans les 5 jours ouvrés · Référent technique direct | Permanent |

5. PLANNING & DÉLAIS # Calendrier d'exécution, jalons et respect des délais

|  | ## 5.1 — Calendrier d'exécution et jalons contractuels |
| --- | --- |
|  | PLANNING PRÉVISIONNEL — ANNEXÉ AU PRÉSENT MÉMOIRE Le planning prévisionnel détaillé est joint en annexe. Il présente l'ensemble des phases d'intervention, jalons contractuels, périodes de préparation, délais de fournitures et interfaces entre corps d'état. Il est établi à partir du calendrier général du marché et sera affiné lors de la période de préparation en concertation avec la MOE. Période de préparation — Dès notification du marché, nous consacrons cette phase à la finalisation des plans d'exécution, la consultation des fournisseurs, le blocage des matériaux critiques et la coordination des plannings de sous-traitants. Aucune intervention sur site ne démarre sans que l'ensemble de ces prérequis soient validés. Planning annexé Jalons contractuels Période de préparation DISPONIBILITÉ JUILLET ET AOÛT Le respect du délai global de quatorze mois constitue une contrainte contractuelle stricte, que nous intégrons dès la conception de notre organisation. La période estivale de juillet et août représente une fenêtre d’intervention privilégiée pour ce chantier en site occupé : la réduction significative de la fréquentation du gymnase pendant les congés scolaires nous permet de programmer les phases les plus lourdes, les plus bruyantes et les plus intrusives sans perturber l’activité de l’établissement. Nous nous engageons formellement maintenir la pleine capacité opérationnelle de nos équipes durant cette période. Effectifs maintenus et organisation spécifique été Nous organisons les congés payés de notre personnel de manière échelonnée, garantissant en permanence un effectif opérationnel minimal de 80 % de notre effectif prévisionnel durant les mois de juillet et août. Notre chef de chantier est présent sans interruption sur la période. Un planning de présence nominatif est établi dès la phase de préparation et soumis au Maître d’Œuvre avant le 1er juin de chaque année d’exécution. Nos sous-traitants s’engagent contractuellement aux mêmes exigences, avec une clause spécifique de disponibilité estivale intégrée dans chaque contrat de sous-traitance. Travaux programmés en priorité sur la période estivale Nous affectons systématiquement les interventions les plus contraignantes à la période juillet-août : les démolitions lourdes et les phases génératrices de vibrations et de poussières, les terrassements et les travaux de fondation nécessitant des engins de grande capacité, la réalisation de la cage d’ascenseur et des voiles banchés, les ouvertures dans les murs porteurs avec leur étaiement associé, ainsi que le renforcement de la dalle des vestiaires par collage de fibres de carbone. Cette planification permet d’exploiter pleinement la liberté opérationnelle offerte par la période de fermeture partielle du gymnase, tout en réservant les phases de second œuvre à plus faible nuisance pour les périodes scolaires. Engagements contractuels sur les jalons estivaux Nous nous engageons sur les jalons suivants pour la période estivale : remise des plans d’exécution structures et notes de calcul au plus tard le 15 juin, achèvement des démolitions lourdes avant le 31 juillet, livraison des échantillons, témoins et prototypes soumis à validation du Maître d’Œuvre avant le 15 août, et finalisation des gros œuvres en sous-œuvre (fondations, fosse ascenseur) avant la reprise de la pleine activité en septembre. Ces dates constituent des points de contrôle formels intégrés au planning contractuel. |

| PHASE | CONTENU | LIVRABLE |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Plans d'exécution, consultations, commandes anticipées, PPSPS, installation chantier | Planning détaillé validé MOE |
| Phase 1 | Dépose sélective, protection des ouvrages, installations provisoires | PV de démarrage |
| Phase 2 | Travaux principaux — séquencés selon maintien d'activité | Points d'avancement hebdomadaires |
| Phase 3 | Finitions, levée des réserves, nettoyage et remise en état | PV de réception |
| Post-travaux | DOE, bilan déchets/réemploi, rapport environnemental final | DOE transmis sous 15 jours |

|  | ## 5.2 — Moyens humains affectés par phase |
| --- | --- |
|  | EFFECTIFS PRÉVISIONNELS SELON L'AVANCEMENT Le planning joint en annexe indique le nombre moyen d'ouvriers affectés au chantier par phase. Ces effectifs sont adaptables en fonction de l'avancement réel et des besoins identifiés en réunion de chantier. |

|  | ## 5.3 — Dispositif de rattrapage en cas de dérive |
| --- | --- |
|  | ANTICIPATION & PILOTAGE CONTINU Le respect des délais repose d'abord sur une organisation préventive rigoureuse. Avant tout démarrage, nous identifions les tâches critiques, les interfaces à risque et les matériaux à délai long. Chaque chef d'équipe reçoit un échéancier hebdomadaire daté. Le conducteur de travaux présente en réunion de chantier le point planning, l'état des approvisionnements, les mesures correctives actives et le tableau des écarts résiduels. Aucune dérive ne reste sans traitement sous 48h. Responsable planning dédié Reporting hebdomadaire MOE |
|  | N1 — ALERTE Déclencheur — Écart inférieur ou égal à 5 jours sur un jalon. Renforcement des effectifs par redéploiement interne · Extension de l'amplitude horaire · Parallélisation des tâches non critiques · Mobilisation d'équipements supplémentaires depuis notre parc matériel. Activation immédiate |
|  | N2 — CORRECTION Déclencheur — Écart de 5 à 15 jours ou risque avéré sur un jalon intermédiaire. Réorganisation du phasage · Préfabrication accélérée en atelier · Cellule de crise hebdomadaire (DT + CDT + lots concernés) · Stockage anticipé depuis notre entrepôt 1 000 m². Sous 48h |
|  | N3 — CRISE Déclencheur — Écart supérieur à 15 jours ou jalon contractuel directement menacé. Équipes dédiées 24h/24 avec rotation · Mobilisation partenaires régionaux · Sous-traitance d'urgence · Pilotage quotidien avec reporting direct MOA · Actualisation quotidienne des scénarios de rattrapage. Activation immédiate |
|  | INDICATEURS DE SUIVI TRANSMIS HEBDOMADAIREMENT À LA MOE Les indicateurs ci-dessous sont produits chaque semaine et transmis à la MOE et au MOA pour garantir une visibilité totale sur l'avancement du chantier. |

| INDICATEUR | FRÉQUENCE | RESPONSABLE | DESTINATAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Avancement physique par tâche (%) | Hebdomadaire | Chef d'équipe | CDT + MOE |
| Écart planning prévu / réalisé (jours) | Hebdomadaire | Conducteur de travaux | MOE + MOA |
| État des approvisionnements critiques | Hebdomadaire | Cellule achats | CDT |
| Jalons contractuels atteints | À chaque jalon | Responsable planning | MOA + MOE |
| Scénarios de rattrapage actifs | Si dérive | Responsable planning | MOA + MOE + Direction |

|  | ## 5.4 — Sécurisation et gestion des approvisionnements |
| --- | --- |
|  | ANTICIPATION LOGISTIQUE DÈS LA NOTIFICATION DU MARCHÉ La disponibilité des matériaux conditionne directement le respect du planning. Dès la notification, nous établissons un planning d'approvisionnement aligné sur le planning global, avec des délais anticipés de 15 à 30 jours par rapport aux besoins réels, en tenant compte des cycles logistiques et des périodes à risque (congés, grèves, aléas climatiques). Tout écart est signalé immédiatement au responsable approvisionnement, qui déclenche un plan de secours : fournisseur alternatif, livraison express, ou substitution homologuée par la MOE. Les produits sensibles font l'objet d'un contrôle à réception avec vérification des certificats de conformité. Anticipation 15–30 j Plan de secours activable Contrôle réception |

| MATÉRIAU / FAMILLE | DÉLAI APPROVISIONNEMENT | MESURE DE SÉCURISATION |
| --- | --- | --- |
| Menuiseries extérieures | 4–8 semaines | Commande anticipée + acompte + clause pénalité fournisseur |
| Équipements techniques (CVC) | 3–6 semaines | Bon de commande dès notification marché |
| Isolants spécifiques | 2–4 semaines | Stock tampon sur site ou dépôt proximité |
| Matériaux courants (ciments, fixations) | < 1 semaine | Stock permanent sur site |

6. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE # Gestion des déchets, matériaux durables et politique RSE

|  | ## 6.1 — Protection des espaces occupés et maîtrise des nuisances |
| --- | --- |
|  | PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT D'USAGE État des lieux photographié et horodaté établi contradictoirement avec le représentant du MOA avant démarrage et à l'achèvement. Tout dommage consigné dans un registre dédié, traitement sous 48h garanti. Un responsable de protection désigné nominativement. Isolation — Bâches PE renforcé ≥ 200 µm sur tous les volumes privatifs. Cloisons temporaires (BA13 ou panneaux acoustiques) créant une zone tampon étanche. Aspiration HEPA sans balai sec ×2/jour minimum dans couloirs et accès. Déchets en conteneurs fermés, évacués quotidiennement. Aucun résidu après 18h. ≥ 200 µm HEPA État des lieux contradictoire |
|  | MAÎTRISE DES NUISANCES SONORES ET ATMOSPHÉRIQUES Équipements conformes Dir. 2000/14/CE (LWA ≤ 85 dB(A)). Écrans acoustiques modulaires aux points critiques selon plan SPS (atténuation 40 dB(A)). Surveillance sonométrique continue (classe 1, NF EN 61672-1) toutes les 15 min — alerte à 70 dB(A) → suspension immédiate. Qualité de l'air — Capteurs PM10/PM2.5 (Dir. 2008/50/CE) en surveillance continue. Brumisation automatisée pilotée par capteurs T°/HR. Bâches anti-projection (classe A2-s1,d0) sur opérations à risque. Rapport hebdomadaire transmis à la MOE. Dir. 2000/14/CE NF EN 61672-1 PM10/PM2.5 PPSPS |

|  | ## 6.2 — Gestion des déchets — tri, traçabilité et valorisation |
| --- | --- |
|  | PLAN DE TRI ET ORGANISATION (SOSED) Tri à la source par flux distincts dès la phase préparatoire, conforme aux exigences du SOSED. Bennes étiquetées positionnées à proximité des zones d'intervention. Formation à l'accueil chantier + rappels visuels affichés. SOSED BSD > 80% valorisation |

| FLUX DE DÉCHETS | CONDITIONNEMENT | FILIÈRE | TRAÇABILITÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravats inertes (béton, brique, tuiles) | Benne dédiée étiquetée | Centre de concassage — réemploi couches de forme | Bon d'enlèvement |
| Métaux ferreux et non ferreux | Benne métaux | Ferrailleurs et fonderies locales | Bon de pesée |
| Bois non traité / bois traité | Benne bois séparée | Plateformes recyclage ou chaufferies biomasse | Bon d'enlèvement |
| Plastiques, cartons et papiers | Benne ou sac | Centre de tri régional | Bon de pesée |
| Déchets industriels banals (DIB) | Benne DIB | Traitement adapté | Registre interne |
| Déchets dangereux (DDS) | Contenants étanches + bac de rétention | Filière spécialisée agréée | BSD obligatoire |

|  | ## 6.3 — Réemploi — tableau de recyclage par filière (m³) |
| --- | --- |
|  | DÉPOSE SÉLECTIVE ET VALORISATION DES MATÉRIAUX Notre objectif est un taux de valorisation supérieur à 80% des déchets issus de nos chantiers (références TBS, 1001 VIES HABITATS, MANTES LA VILLE) , par notre centre de tri à Villeneuve-le-Roi. — une attestation de valorisation sera transmise dans le DOE. Notre référent réemploi YILDIRIM Mathieu assure le suivi quotidien, les visites de gisement par les repreneurs potentiels et le contrôle des bordereaux. Zone de stockage dédiée fermée à clé, matériaux sur palettes surélevées ou sous bâches à l'abri de l'humidité. Registre de suivi par élément (nature, état, localisation, échéance de réemploi). En première intention, réutilisation sur nos chantiers ; si nécessaire, collaboration avec CYCLE UP ou BELLASTOCK. > 80% valorisation Villeneuve-le-Roi CYCLE UP BELLASTOCK |

|  | ## 6.4 — Qualité environnementale des matériaux |
| --- | --- |
|  | CRITÈRES DE SÉLECTION DES MATÉRIAUX La sélection de nos matériaux s'inscrit dans le strict respect des Normes Françaises, DTU et préconisations fabricants, conformément au CCTP. Nous privilégions les matériaux biosourcés, faiblement émissifs (classe A ou A+), certifiés FSC ou PEFC, avec FDES vérifiée. Traitements du bois exclusivement sans solvants pétroliers ni biocides persistants. FSC/PEFC FDES Émission A+ REACH |

| CRITÈRE | EXIGENCE | RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Émissions | Classe A ou A+ obligatoire | Arrêté du 19/04/2011 |
| Certification | FSC ou PEFC + FDES vérifiée | ISO 14025 |
| COV | Faible teneur, sans solvants pétroliers | Règlement REACH |
| Fin de vie | Aptitude au réemploi ou recyclage | RE2020 |
| Traçabilité | Ressources renouvelables et traçables uniquement | CCTP |
| Santé chantier | Marquage CE, NF, ISO 45001 | Code du travail |

|  | ## 6.5 — Politique RSE et performance carbone |
| --- | --- |
|  | RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE Notre politique RSE sur ce chantier repose sur trois piliers : réduction de l'empreinte carbone, ancrage territorial et équité sociale. Carbone — Bilan carbone chantier consolidé à partir des FDES des matériaux, distances de transport, consommations d'énergie et traitement des déchets. Mis à jour à chaque phase clé et partagé avec la MOA. Labels mobilisés : FDES, E+C-, ISO 14001, PEP Ecopassport. Territoire — Fournisseurs bois majoritairement français ou européens proches. Approvisionnements groupés, véhicules Euro 6. Partenariats avec acteurs locaux de l'économie circulaire. Équité — Formation continue des compagnons (briefings hebdomadaires, modules sécurité). Recrutement en insertion professionnelle (cf. §2.5). Sensibilisation de l'ensemble des sous-traitants aux engagements RSE du chantier. ISO 14001 E+C- FDES Euro 6 Insertion §2.5 |

7. SÉCURITÉ & ORGANISATION # Sécurité, installation de chantier et prévention des risques

|  | ## 7.1 — Installation de chantier |
| --- | --- |
|  | PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER (PIC) Dès la prise de possession du site, nous établissons un PIC rigoureux soumis à validation du coordonnateur SPS. Ce PIC structure l'ensemble de l'espace de travail : implantation de la base vie, aires de stockage, circulations internes, zones de levage, branchements provisoires et dispositifs de sécurité périmétriques. Il est transmis à la MOE et au CSPS avant tout démarrage. PIC validé CSPS Base vie conforme Réseaux provisoires |
|  | CLÔTURE DE CHANTIER ET SIGNALISATION Le périmètre est ceinturé dès l'installation par des clôtures de chantier type HERAS (panneaux grillagés galvanisés sur pieds béton lestés, hauteur 2 m minimum), complétées si nécessaire par des palissades pleines opaques aux abords du voisinage pour limiter les nuisances visuelles. Un portail verrouillé constitue le seul point d'entrée/sortie du site. Signalisation — Mise en place dès l'installation : panneaux réglementaires ISO 7010, marquage au sol rouge/blanc, dispositifs lumineux clignotants sur passages à risque. Plan de circulation affiché à l'entrée et transmis à la MOE. Signalement des voies de secours et points de rassemblement. Séparation chantier/occupants — Cloisons temporaires (BA13 ou panneaux acoustiques rigides) créant une zone tampon étanche entre les zones de travaux et les espaces en service. Aucun passage de matériaux ou d'engins à travers les zones occupées. Stockage du matériel — Aire de stockage matérialisée, sécurisée et fermée à clé hors heures d'activité. Produits dangereux en bacs de rétention étanches sous abri, à l'écart des circulations. Rotation régulière des bennes. Clôture HERAS 2 m min. ISO 7010 PIC validé CSPS Zone tampon étanche |

|  | ## 7.2 — Prévention des risques, EPI et coactivité |
| --- | --- |
|  | POLITIQUE DE PRÉVENTION Chaque opérateur reçoit une formation semestrielle de sensibilisation à la sécurité. Un responsable sécurité est désigné nominativement pour chaque chantier — formé aux premiers secours. PPSPS propre au chantier fourni à la demande de la MOE. Coactivité — En cas d'intervention simultanée de plusieurs entreprises, nous participons activement aux réunions inter-entreprises pour coordonner les flux, identifier les zones à risque partagées et définir les règles de cohabitation. Un plan de prévention commun est établi avec chaque intervenant conformément au décret n°92-158. PPSPS Décret 92-158 Plan de prévention |

| EPI | NORME | RENOUVELLEMENT |
| --- | --- | --- |
| Chaussures de sécurité | EN ISO 20345 S3 | Annuelle ou sur usure |
| Casque de chantier | EN 397 | Tous les 5 ans ou après choc |
| Masque anti-poussière | FFP2/FFP3 — NF EN 149 | Usage unique / journalier |
| Gants de protection | EN 388 | Selon usage |
| Lunettes de protection | EN 166 | Selon usage |
| Vêtement haute visibilité | EN ISO 20471 Classe 2 | Annuelle |
| Protections auditives | EN 352 | Phases bruyantes |

|  | ## 7.3 — Contrôle des accès, signalétique et surveillance |
| --- | --- |
|  | POLITIQUE DE CONTRÔLE DES ACCÈS Nous appliquons tout au long du marché une politique stricte de contrôle et de prévention contre le travail dissimulé, fondée sur la traçabilité, la transparence et la responsabilité collective. À chaque arrivée d'un nouvel intervenant sur site, un double contrôle d'identité est systématiquement réalisé. La concordance entre les salariés déclarés et ceux réellement présents fait l'objet d'un suivi constant, assuré par des visites de chantier régulières, tant programmées qu'inopinées, menées par notre encadrement opérationnel et nos équipes RH. Notre chef d'équipe, présent en continu, assume la fonction de référent lutte contre le travail dissimulé. Carte BTP CNAPS Référent travail dissimulé |

| MESURE | MODALITÉ | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Contrôle d'identité | Vérification carte BTP + lecture QR code à chaque arrivée | Chef d'équipe |
| Badge nominatif | Délivré uniquement aux personnes en situation régulière | Encadrement RH |
| Suivi présence | Registre de présence + visites inopinées CDT et RH | CDT + RH |
| Sécurisation hors activité | Alarme + vidéosurveillance certifiée CNAPS | Direction |
| EPI identifiés entreprise | Logo entreprise visible sur tous les EPI — identification immédiate | Chef d'équipe |
| Documents justificatifs | Fournis sur simple demande du MOA, sans délai | Direction |